Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Projekt umowy 
Gminą Ełk, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk reprezentowaną przez Tomasza Osewskiego – Wójta Gminy Ełk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ełk Marii Kariny Strzeszewskiej, zwaną dalej w umowie Zamawiającym.
a …………………reprezentowaną przez …………………………  uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy, zwanym dalej  w umowie Wykonawcą.
§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł, do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
§ 2

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2023-2026. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Weryfikację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ełk:
Zakres prac związanych z weryfikacją gminnej ewidencji zabytków obejmuje przede wszystkim weryfikację każdego obiektu w terenie na podstawie istniejącej ewidencji zabytków, wraz z pełną, szczegółową dokumentacją fotograficzną i opisową. Na podstawie wykonanych oględzin Wykonawca dokona wstępnej oceny stanu obiektu z uwzględnieniem opinii co walorów historycznych obiektu i jego stanu technicznego oraz dokona weryfikacji wartości zabytkowej obiektu, a w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji fotograficznej w terenie obiektów wyszczególnionych 
w wykazie otrzymanym od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym wykonanie dokumentacji fotograficznych obiektów, które utraciły cechy historyczne (remonty, przebudowy, wyburzenia, etc) w celu usunięcia ich z wykazu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie dokumentacji fotograficznej dla obiektów  posiadających cechy historyczne lub o wyjątkowej wartości dla dziedzictwa regionalnego nieuwzględnionych w wykazie (Wykreślić lub wprowadzić obiekty do wykazu zabytków można tylko w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, art.9 i 10 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.),

b) prowadzenie konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na każdym etapie wykonywania Gminnej Ewidencji Zabytków,

c) sporządzenie kart adresowych dla obiektów uwzględnionych w wykazach obiektów otrzymanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (liczba ta może ulec zmianie w wyniku weryfikacji) w tym:

- sporządzenie kart w formie map dla zespołów dworsko-folwarcznych, zespołów kościelnych i innych zespołów, ze specyfikacją obiektów uwzględniających ich lokalizację, podanie granic zespołów oraz nr działki (działek),

- sporządzenie kart dla alei typowanych do ochrony jako element krajobrazu kulturowego,

d) sporządzenie kart adresowych dla wszystkich cmentarzy na terenie Gminy Ełk, powstałych przed 1960 r. niezależnie od właściciela gruntu (w tym Lasy Państwowe) wraz z określeniem ich lokalizacji na mapie, w przypadku mogił w lesie lub w innym trudno dostępnym terenie jeśli pozostały materialne ślady - podanie danych współrzędnych geograficznych w układzie WGS84,

e) sporządzenie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych w formie mapy topograficznej wraz z warstwą uwzględniającą dane o charakterze katastralnym,

f) karty adresowe wykonane w formie drukowanej:  format A4 - poziomo, gramatura papieru 200g.  Fotografia wykonana na papierze błyszczącym 10x15 lub wydruk zgodny z instrukcją NID. Karta adresowa powinna zawierać:

- nazwę,

- czas powstania,


- miejscowość,

- adres (ulica, nr posesji),

- przynależność administracyjną,

- formy ochrony,

- dane dot. opracowania karty adresowej(autor, data, podpis),

- fotografia z opisem wskazującym orientację, mapka dla stanowisk archeologicznych oraz określenie działki\działek, na których stanowiska się znajdują,

g) przygotowanie Raportu w formie pisemnej obejmującego analizę stanu ilościowego obiektów, uzasadnienie w przypadku obiektów wyburzonych lub obiektów nie spełniających wymogów konserwatorskich, dodatkowych obiektów wraz z załącznikiem w postaci plików graficznych ww. obiektów celem przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,

h) opracowanie uaktualnionego wykazu obiektów,

i) zabezpieczenie kart adresowych w segregatorach i umieszczenie ich 
w koszulkach  foliowych, 

j) sporządzenia kart adresowych w formie elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

2) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2023-2026 zgodnie z nw. etapami:

I etap: Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania Programu. Przeprowadzenie konsultacji z wydziałami Urzędu Gminy związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego następnie 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Sporządzenie zarysu tematycznego Programu. Konsultacja z wydziałem pilotującym Program odnośnie zagadnień ujętych w Programie w celu akceptacji.

II etap: Opracowanie treści Programu. Przedstawienie treści Programu Wydziałowi pilotującemu projekt, zebranie wniosków i uwag a następnie uwzględnienie ich 
w Programie. Konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

III etap:. Przesłanie Programu do WUOZ oraz oczekiwanie na akceptację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

IV etap: Przekazanie wersji drukowanych oraz elektronicznych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Prezentacja multimedialna na sesji Rady Gminy.
Program powinien zostać opracowany zgodnie z art.87 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jego treść szczególnie  w części strategicznej związanej z wytyczeniem Priorytetów, kierunków działań i zadań ma ściśle odpowiadać wnioskom wynikającym z analizy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Ełk i odnosić się do dokładnie sprecyzowanych obiektów lub projektów i podejmowanych wobec nich działań.

3. Wykonanie przedmiotu umowy winno uwzględniać wymagania wynikające 
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
4. Przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.
5. Każda z części przedmiotu zamówienia zostanie przekazana zamawiającemu 
w następującej formie:

1) Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Ełk:
a) 1 egzemplarz w formie papierowej z kartami oprawionymi w sposób trwały,

b) 1 egzemplarz w formie papierowej z kartami oprawionymi w sposób umożliwiający wypięcie karty,

c) 1 egzemplarz w formie cyfrowej umożliwiającej edycję każdej karty adresowej,

d) wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków w zestawieniu tabelarycznym w układzie adresowym i ewidencyjnym wg. miejscowości w wersji papierowej i elektronicznej,

2) Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk:

a) 2 egzemplarze w wersji papierowej,

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD (w formie cyfrowej edytowalnej),

c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2022-2025 wraz z uzasadnieniem – w formie papierowej 
i elektronicznej edytowalnej.
§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – ……………………………………………..
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony zamawiającego jest Pan Piotr Strykowski, tel.: 87 619 45 39.

3. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony wykonawcy jest:……………..

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w każdym czasie wykonywania usługi przez wykonawcę

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi…………………….zł brutto (słownie:…….......)

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany przez wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek: ………………………………………..

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Niespełnienie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim spowoduje wydłużenie terminu  zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku     w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich działań Wykonawcy, w sposób umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela. 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

7. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
8. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 5

1. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnych materiałów i sprzętów.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

b) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary umowne określone w ust. 1 nie pokrywają szkód.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowić będzie przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez zamawiającego szkody.

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy wykonawca przenosi na zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy na potrzeby zamawiającego,

2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie  i rozporządzanie kopiami,

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny,
6. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czynienia zmian w przedmiocie umowy, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody ze strony wykonawcy.
8. W przypadku wystąpienia przeciwko zamawiającemu przez osobę trzecią 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

10. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od zamawiającego wszelkie informacje, 
o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów 
i informacji przekazanych mu przez zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne Opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2022-2025, włącznie 
z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego oraz 1 egz. dla wykonawcy.
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